## Leitura
CHECKLIST DE MOBILIZAÇÃO – LEITURA
Controle da mobilização da Leitura – histórico executado + pendências reais até o Go-Live.
ID | Macroetapa | Item / Atividade | Critério de aceite | Responsável | Dependência | Prioridade | Status | Data Prevista | Data Conclusão | % Conclusão | Evidência / Link | Pendência / Ação | Prazo Pendência | Observação | Dias p/ Prazo | Alerta
1 | Governança | Kick-Off realizado | Ata, responsáveis, escopo, marcos e canais definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 100% |  |  |  | Kick-Off considerado como marco geral de mobilização Aqua. | -21 | OK
2 | Governança | Matriz de responsáveis e contatos | Operação, RH, SSMA, TI, materiais, logística e cliente definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-09-15 |  | 0% |  |  |  |  | -1 | ATRASADO
3 | Escritório / Base | Endereço e cobertura operacional | Local, abrangência, capacidade e responsável definidos | Enorsul | Interno | Crítica | Concluído | 2026-09-18 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Estrutura/base já existente na operação atual. | 2 | OK
4 | Escritório / Base | Imóvel liberado | Contrato/liberação e acesso concluídos | Enorsul | Locador / Jurídico | Crítica | Concluído | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 100% | Matriz nominal de responsáveis definida |  |  | JC (José Carlos) – Leitura ¦ Matheus Candolo – Gestor do contrato ¦ Leandro – Apoio geral ¦ Aqua: Melanie/Meline – Leitura | 30 | OK
5 | Escritório / Base | Energia e iluminação | Instalações disponíveis e testadas | Enorsul | Fornecedor | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Energia e iluminação já disponíveis. | 30 | OK
6 | Escritório / Base | Internet e telefonia | Link ativo, Wi-Fi testado e contingência definida | Enorsul | Fornecedor | Crítica | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Internet/telefonia já disponíveis. | 30 | OK
7 | Escritório / Base | Mobiliário | Mesas, cadeiras, armários e apoio disponíveis | Enorsul | Suprimentos | Média | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Mobiliário já disponível. | 30 | OK
8 | Escritório / Base | TI da base | Computadores, impressora e periféricos instalados | Enorsul | TI | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | TI da base já disponível. | 30 | OK
9 | Escritório / Base | Área de estoque | Local seguro, inventário, recebimento e controle definidos | Enorsul | Logística | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Área de apoio/estoque já existente. | 30 | OK
10 | Escritório / Base | Estrutura de apoio | Limpeza, sinalização, copa/apoio e condições de uso | Enorsul | Administrativo | Média | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Estrutura de apoio já existente. | 30 | OK
11 | SSMA | Requisitos SSMA recebidos | Checklist e padrões do cliente formalmente recebidos | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Requisitos/documentação SSMA já disponíveis. | -5 | OK
12 | SSMA | Documentação da empresa aprovada | Documentos corporativos validados | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-09 |  | 0% |  |  |  |  | 23 | NO PRAZO
13 | SSMA | Procedimentos / APR / documentos | Documentação operacional aplicável elaborada e aprovada | Enorsul | SSMA / Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-09-15 |  | 0% |  |  |  |  | -1 | ATRASADO
14 | Fardamento / EPI | Modelo de fardamento aprovado | Modelo, refletivos, logos e padrão visual aprovados | Enorsul | Cliente | Alta | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 100% | E-mail 16/09 ¦ aplicação da marca Leitura aprovada pela Aqua |  |  | Padrão recebido anteriormente; aplicação da marca aprovada pela Aqua em 16/09. | -5 | OK
15 | Fardamento / EPI | Fardamento entregue | Kit por colaborador conferido | Enorsul | Fornecedor | Alta | Em andamento | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | Material recebido; adequação/confecção do fardamento segue internamente. | 30 | NO PRAZO
16 | Fardamento / EPI | EPIs entregues | EPIs por função entregues e controlados | Enorsul | SSMA / Suprimentos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
17 | Veículos | Frota dimensionada | Quantidade e tipo de veículos compatíveis com as equipes | Enorsul | Operação | Crítica | Em andamento | 2026-09-18 |  | 0% |  |  |  | Estimativa atual de 22 veículos: Gravatá 4, Serra 9, Caruaru 5, Arcoverde 2 e Litoral 2; quantitativo ainda em revisão. | 2 | ATENÇÃO
18 | Veículos | Veículos mobilizados | Frota disponível, documentada, revisada e liberada | Enorsul | Frota / Locadora | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | Mobilização física da frota ainda não confirmada; dimensionamento atual é estimativo. | 30 | NO PRAZO
19 | Veículos | Identificação visual aprovada | Layout e adesivos do contrato aprovados | Enorsul | Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-09-11 |  | 0% |  |  |  |  | -5 | ATRASADO
20 | Veículos | Veículos adesivados/vistoriados | Frota pronta para operação | Enorsul | Fornecedor / SSMA | Alta | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
21 | Pessoas | Quadro dimensionado | Funções, quantitativos, produtividade e cobertura definidos | Enorsul | Operação / RH | Crítica | Concluído | 2026-09-15 | 2026-09-02 | 100% | E-mail 16/09 ¦ relação de funcionários enviada à Aqua |  |  | Relação de funcionários enviada à Aqua em 16/09, organizada por polos/regionais. Não representa envio da documentação individual. | -1 | OK
22 | Pessoas | Cadastro individual no cliente | Cada colaborador enviado para análise | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-15 |  | 0% |  | Organizar e enviar documentação individual dos colaboradores |  | Relação nominal já enviada em 16/09; documentação individual ainda não comprovada. | 29 | NO PRAZO
23 | Pessoas | Aprovação individual pelo cliente | Colaboradores aprovados ou contingência definida | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | Após envio da documentação individual. | 30 | NO PRAZO
24 | Pessoas | Integração SSMA | Colaborador integrado e liberado | Enorsul / Cliente | Cliente / SSMA | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | Integração/liberação após validação documental. | 30 | NO PRAZO
25 | Treinamento | Treinamento Leitura – Sirinhaém | Equipes de Escada e Litoral treinadas | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-02 |  | 0% |  | Programar treinamento com a Aqua |  | Disponibilidade: 02/10 – Sirinhaém. | 16 | NO PRAZO
26 | Treinamento | Treinamento Leitura – Caruaru | Equipes de Gravatá, Bezerros e Vitória treinadas | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-05 |  | 0% |  | Programar treinamento com a Aqua |  | Disponibilidade: 05/10 – Caruaru. | 19 | NO PRAZO
27 | Sistemas | Usuários e acessos | Usuários individuais ativos e perfis corretos | Enorsul | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
28 | Específico Leitura | Equipamentos de leitura | Coletor/smartphone e periféricos configurados e testados | Enorsul | TI / Cliente | Crítica | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-02 | 100% |  |  |  | Coletores/celulares e impressoras já disponíveis. | 30 | OK
29 | Específico Leitura | Teste de rota/transmissão | Leitura, ocorrência, evidência e transmissão validadas | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
30 | Específico Leitura | Layout e especificação da bobina Aqua | Layout e especificações recebidos | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100% | Material recebido |  |  | Layout da bobina já recebido. | -5 | OK
31 | Específico Leitura | Adequação das impressoras ao padrão Aqua | Impressão configurada e validada com novo layout/bobina | Enorsul | TI / Operação | Crítica | Em andamento | 2026-10-02 |  | 0% | E-mail 16/09 ¦ cotação das bobinas recebida | Aprovar orçamento, seguir com compra e posteriormente testar impressão |  | Cotação recebida do fornecedor e encaminhada para aprovações internas. Compra, recebimento das bobinas e teste ainda não comprovados. | 16 | NO PRAZO
32 | Treinamento | Treinamento Leitura – Arcoverde e Serra | Equipes de Arcoverde e Serra treinadas | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-06 |  | 0% |  | Programar treinamento com a Aqua |  | Disponibilidade: 06/10; local a confirmar. | 20 | NO PRAZO
33 | Qualidade | Validação de impressão, bobina e operação | Teste realizado após treinamentos e ajustes | Enorsul / Cliente | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-07 |  | 0% |  | Executar validação após treinamentos |  | Validar impressão, bobina e fluxo operacional. | 21 | NO PRAZO
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
SEM DATA
Formulas:
Dias p/ Prazo = IF([Data Prevista]="","",[Data Prevista]-TODAY())

## Cobrança
CHECKLIST DE MOBILIZAÇÃO – COBRANÇA
Controle da implantação do escritório/base, pessoas, frota, documentos, sistemas, materiais, testes e Go-Live.
ID | Macroetapa | Item / Atividade | Critério de aceite | Responsável | Dependência | Prioridade | Status | Data Prevista | Data Conclusão | % Conclusão | Evidência / Link | Pendência / Ação | Prazo Pendência | Observação | Dias p/ Prazo | Alerta
1 | Governança | Kick-Off realizado | Ata, responsáveis, escopo, marcos e canais definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 100% |  |  |  |  | -21 | OK
2 | Governança | Cronograma detalhado de mobilização | Cronograma até Go-Live com dependências e responsáveis | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100% |  |  |  | Cronograma de implantação/rampagem estruturado de OUT/26 a FEV/27. | -5 | OK
3 | Governança | Histograma / rampagem de equipes | Quantitativo por período compatível com demanda | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100% |  |  |  | Rampagem definida: OUT 44 ¦ NOV 44 ¦ DEZ 57 ¦ JAN 71 ¦ FEV 88 equipes. | -5 | OK
4 | Governança | Matriz de responsáveis e contatos | Operação, RH, SSMA, TI, materiais, logística e cliente definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Concluído | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 100% | Matriz nominal de responsáveis definida |  |  | Antônio Carlos – Cobrança ¦ Matheus Candolo – Gestor do contrato ¦ Leandro – Apoio geral ¦ Aqua: Elias – Cobrança | -1 | ATRASADO
5 | Escritório / Base | Endereço e cobertura operacional | Local, abrangência, capacidade e responsável definidos | Enorsul | Interno | Crítica | Concluído | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 2 | ATENÇÃO
6 | Escritório / Base | Imóvel liberado | Contrato/liberação e acesso concluídos | Enorsul | Locador / Jurídico | Crítica | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
7 | Escritório / Base | Energia e iluminação | Instalações disponíveis e testadas | Enorsul | Fornecedor | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
8 | Escritório / Base | Internet e telefonia | Link ativo, Wi-Fi testado e contingência definida | Enorsul | Fornecedor | Crítica | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
9 | Escritório / Base | Mobiliário | Mesas, cadeiras, armários e apoio disponíveis | Enorsul | Suprimentos | Média | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
10 | Escritório / Base | TI da base | Computadores, impressora e periféricos instalados | Enorsul | TI | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
11 | Escritório / Base | Área de estoque | Local seguro, inventário, recebimento e controle definidos | Enorsul | Logística | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
12 | Escritório / Base | Estrutura de apoio | Limpeza, sinalização, copa/apoio e condições de uso | Enorsul | Administrativo | Média | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
13 | SSMA | Requisitos SSMA recebidos | Checklist e padrões do cliente formalmente recebidos | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – requisitos SSMA recebidos |  |  | Requisitos, materiais e orientações de SSMA recebidos. | -5 | ATRASADO
14 | SSMA | Documentação da empresa aprovada | Documentos corporativos validados | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-09 |  | 0% |  |  |  |  | 23 | NO PRAZO
15 | SSMA | Procedimentos / APR / documentos | Documentação operacional aplicável elaborada e aprovada | Enorsul | SSMA / Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-09-15 |  | 0% |  |  |  |  | -1 | ATRASADO
16 | Fardamento / EPI | Modelo de fardamento aprovado | Modelo, refletivos, logos e padrão visual aprovados | Enorsul | Cliente | Alta | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 100% | E-mail Sheyla - 16/09 ¦ aplicação da marca aprovada |  |  | Padrão recebido em 11/09; aplicação da marca aprovada pela Aqua em 16/09, liberando sequência da etapa interna. | -5 | ATRASADO
17 | Fardamento / EPI | Fardamento entregue | Kit por colaborador conferido | Enorsul | Fornecedor | Alta | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
18 | Fardamento / EPI | EPIs entregues | EPIs por função entregues e controlados | Enorsul | SSMA / Suprimentos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
19 | Veículos | Frota dimensionada | Quantidade e tipo de veículos compatíveis com as equipes | Enorsul | Operação | Crítica | Concluído | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 100% | Rampagem Cobrança definida |  |  | Dimensionamento definido: OUT 44 ¦ NOV 44 ¦ DEZ 57 ¦ JAN 71 ¦ FEV 88 veículos/equipes. Mobilização física permanece controlada separadamente. | 2 | ATENÇÃO
20 | Veículos | Veículos mobilizados | Frota disponível, documentada, revisada e liberada | Enorsul | Frota / Locadora | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
21 | Veículos | Identificação visual aprovada | Layout e adesivos do contrato aprovados | Enorsul | Cliente | Alta | Aguardando Aqua | 2026-09-11 |  | 0% |  |  |  | Sheyla confirmou em 11/09 que a parte de veículos permanece pendente de envio pela Aqua. | -5 | ATRASADO
22 | Veículos | Veículos adesivados/vistoriados | Frota pronta para operação | Enorsul | Fornecedor / SSMA | Alta | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
23 | Pessoas | Quadro dimensionado | Funções, quantitativos, produtividade e cobertura definidos | Enorsul | Operação / RH | Crítica | Concluído | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100% | Rampagem operacional Cobrança definida |  |  | Quadro operacional dimensionado conforme rampa definida. Recrutamento, admissão e liberação dos colaboradores permanecem controlados separadamente. | -1 | ATRASADO
24 | Pessoas | Recrutamento e seleção | Vagas preenchidas conforme rampa | Enorsul | RH | Crítica | Não iniciado | 2026-10-02 |  | 0% |  |  |  |  | 16 | NO PRAZO
25 | Pessoas | Admissão | ASO, registro e documentação admissional concluídos | Enorsul | RH / Medicina | Crítica | Não iniciado | 2026-10-02 |  | 0% |  |  |  |  | 16 | NO PRAZO
26 | Pessoas | Cadastro individual no cliente | Cada colaborador enviado para análise | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-02 |  | 0% |  |  |  | Envio documental por lotes para análise da Aqua. | 16 | NO PRAZO
27 | Pessoas | Aprovação individual pelo cliente | Colaboradores aprovados ou contingência definida | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-09 |  | 0% |  |  |  | Considera janela de até 5 dias úteis de análise após o último lote documental. | 23 | NO PRAZO
28 | Pessoas | Integração SSMA | Colaborador integrado e liberado | Enorsul / Cliente | Cliente / SSMA | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
29 | Treinamento | Treinamento operacional | Procedimentos, abordagem, execução e retorno de campo | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
30 | Treinamento | Treinamento de sistemas | Sistemas, equipamentos e fluxo de OS validados | Enorsul / Cliente | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
31 | Sistemas | Usuários e acessos | Usuários individuais ativos e perfis corretos | Enorsul | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
32 | Sistemas | Equipamentos móveis | Smartphones/coletoras, apps, chips e sincronização testados | Enorsul | TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
33 | Sistemas | Programação / despacho | Recebimento, distribuição, execução, retorno e pendências definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
34 | Materiais | Lista de materiais e insumos | Responsabilidade Cliente x Enorsul definida | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Em andamento | 2026-09-22 |  | 0% | E-mail 15/09 ¦ Solicitação de Compra | Acompanhar cotação/pedido e prazo da primeira entrega em Recife |  | Solicitação inicial de compras encaminhada em 15/09. Primeira entrega direcionada para Recife; complementos por base conforme definição da rampa. Itens/quantidades dos anexos não validados nesta atualização. | 2 | ATENÇÃO
35 | Materiais | Processo de retirada/reposição | Local, horário, solicitação, reposição e controle definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-09-18 |  | 0% |  |  |  |  | 2 | ATENÇÃO
36 | Materiais | Estoque inicial | Quantidade suficiente para partida confirmada | Enorsul / Cliente | Cliente / Logística | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
37 | Qualidade | Critérios de aceite | Resultados, evidências, fotos, encerramentos e retrabalhos definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
38 | Qualidade | Teste ponta a ponta | OS recebida, executada, encerrada e refletida no sistema | Enorsul / Cliente | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
39 | Qualidade | Piloto / teste de campo | Ciclo real acompanhado e corrigido | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
40 | Go-Live | Plano de contingência | Falha sistema, material, veículo e ausência de pessoal | Enorsul | Interno / Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
41 | Go-Live | Checklist D-7 | Pendências críticas revisadas 7 dias antes | Enorsul / Cliente | Todos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-19 |  | 0% |  |  |  |  | 33 | NO PRAZO
42 | Go-Live | Checklist D-1 | Equipes, veículos, acessos, materiais e programação confirmados | Enorsul / Cliente | Todos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-25 |  | 0% |  |  |  |  | 39 | NO PRAZO
43 | Go-Live | Liberação formal | Go-Live autorizado e acompanhamento definido | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-26 |  | 0% |  |  |  |  | 40 | NO PRAZO
44 | Pós Go-Live | Operação assistida | Rotina diária de produtividade, qualidade e pendências | Enorsul / Cliente | Operação | Alta | Não iniciado | 2026-10-27 |  | 0% |  |  |  |  | 41 | NO PRAZO
45 | Específico Cobrança | Polos e microrrotas | Cobertura e rampa Single/Dupla validadas | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100% |  |  |  | Rampa validada no cronograma: OUT 44 ¦ NOV 44 ¦ DEZ 57 ¦ JAN 71 ¦ FEV 88. | -5 | OK
46 | Específico Cobrança | Mix e regras de serviços | Corte, religação, restabelecimento e demais fluxos definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
47 | Específico Cobrança | POS / máquinas de cartão | Equipamentos, usuários, conectividade e conciliação testados | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
48 | Específico Cobrança | Ferramentas por equipe | Kits para serviços simples/pesados disponíveis | Enorsul | Suprimentos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
49 | Específico Cobrança | Plano pré-corte/fiscalização | Critérios e tratamento de situações de campo definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
SEM DATA
Formulas:
Dias p/ Prazo = IF([Data Prevista]="","",[Data Prevista]-TODAY())

## Hidrometria
CHECKLIST DE MOBILIZAÇÃO – HIDROMETRIA
Controle da implantação do escritório/base, pessoas, frota, documentos, sistemas, materiais, testes e Go-Live.
ID | Macroetapa | Item / Atividade | Critério de aceite | Responsável | Dependência | Prioridade | Status | Data Prevista | Data Conclusão | % Conclusão | Evidência / Link | Pendência / Ação | Prazo Pendência | Observação | Dias p/ Prazo | Alerta
1 | Governança | Kick-Off realizado | Ata, responsáveis, escopo, marcos e canais definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 100% |  |  |  |  | -21 | OK
2 | Governança | Cronograma detalhado de mobilização | Cronograma até Go-Live com dependências e responsáveis | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100% |  |  |  |  | -19 | OK
3 | Governança | Histograma / rampagem de equipes | Quantitativo por período compatível com demanda | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100% |  |  |  |  | -15 | OK
4 | Governança | Matriz de responsáveis e contatos | Operação, RH, SSMA, TI, materiais, logística e cliente definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Concluído | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 100% | Matriz nominal de responsáveis definida |  |  | Anna Michelle – Hidrometria ¦ Matheus Candolo – Gestor do contrato ¦ Leandro – Apoio geral ¦ Aqua: José Roberto – Hidrometria | -1 | ATRASADO
5 | Escritório / Base | Endereço e cobertura operacional | Local, abrangência, capacidade e responsável definidos | Enorsul | Interno | Crítica | Concluído | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 2 | ATENÇÃO
6 | Escritório / Base | Imóvel liberado | Contrato/liberação e acesso concluídos | Enorsul | Locador / Jurídico | Crítica | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
7 | Escritório / Base | Energia e iluminação | Instalações disponíveis e testadas | Enorsul | Fornecedor | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
8 | Escritório / Base | Internet e telefonia | Link ativo, Wi-Fi testado e contingência definida | Enorsul | Fornecedor | Crítica | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
9 | Escritório / Base | Mobiliário | Mesas, cadeiras, armários e apoio disponíveis | Enorsul | Suprimentos | Média | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
10 | Escritório / Base | TI da base | Computadores, impressora e periféricos instalados | Enorsul | TI | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
11 | Escritório / Base | Área de estoque | Local seguro, inventário, recebimento e controle definidos | Enorsul | Logística | Alta | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
12 | Escritório / Base | Estrutura de apoio | Limpeza, sinalização, copa/apoio e condições de uso | Enorsul | Administrativo | Média | Concluído | 2026-10-16 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – Base Recife concluída |  |  | Base Recife confirmada como concluída e disponível para a mobilização. | 30 | NO PRAZO
13 | SSMA | Requisitos SSMA recebidos | Checklist e padrões do cliente formalmente recebidos | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 100% | Confirmação operacional – requisitos SSMA recebidos |  |  | Requisitos, materiais e orientações de SSMA recebidos. | -5 | ATRASADO
14 | SSMA | Documentação da empresa aprovada | Documentos corporativos validados | Enorsul | Cliente | Crítica | Em andamento | 2026-10-09 |  | 0% |  |  |  | Documentação corporativa e dos colaboradores por lotes; análise Aqua de até 5 dias úteis. | 23 | NO PRAZO
15 | SSMA | Procedimentos / APR / documentos | Documentação operacional aplicável elaborada e aprovada | Enorsul | SSMA / Cliente | Crítica | Em andamento | 2026-09-15 |  | 0% |  |  |  |  | -1 | ATRASADO
16 | Fardamento / EPI | Modelo de fardamento aprovado | Modelo, refletivos, logos e padrão visual aprovados | Enorsul | Cliente | Alta | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 100% | E-mail Sheyla - 16/09 ¦ aplicação da marca aprovada |  |  | Padrão recebido em 11/09; aplicação da marca aprovada pela Aqua em 16/09, liberando sequência da etapa interna. | -5 | ATRASADO
17 | Fardamento / EPI | Fardamento entregue | Kit por colaborador conferido | Enorsul | Fornecedor | Alta | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
18 | Fardamento / EPI | EPIs entregues | EPIs por função entregues e controlados | Enorsul | SSMA / Suprimentos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
19 | Veículos | Frota dimensionada | Quantidade e tipo de veículos compatíveis com as equipes | Enorsul | Operação | Crítica | Concluído | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 100% | Rampagem Hidrometria definida |  |  | Dimensionamento definido: OUT 33 ¦ NOV 41 ¦ DEZ 48 ¦ JAN 56 ¦ FEV 61 veículos/equipes. Mobilização física permanece controlada separadamente. | 2 | ATENÇÃO
20 | Veículos | Veículos mobilizados | Frota disponível, documentada, revisada e liberada | Enorsul | Frota / Locadora | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
21 | Veículos | Identificação visual aprovada | Layout e adesivos do contrato aprovados | Enorsul | Cliente | Alta | Aguardando Aqua | 2026-09-11 |  | 0% |  |  |  | Sheyla confirmou em 11/09 que a parte de veículos permanece pendente de envio pela Aqua. | -5 | ATRASADO
22 | Veículos | Veículos adesivados/vistoriados | Frota pronta para operação | Enorsul | Fornecedor / SSMA | Alta | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
23 | Pessoas | Quadro dimensionado | Funções, quantitativos, produtividade e cobertura definidos | Enorsul | Operação / RH | Crítica | Concluído | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100% | Rampagem operacional Hidrometria definida |  |  | Quadro operacional dimensionado conforme rampa definida. Recrutamento, admissão e liberação dos colaboradores permanecem controlados separadamente. | -1 | ATRASADO
24 | Pessoas | Recrutamento e seleção | Vagas preenchidas conforme rampa | Enorsul | RH | Crítica | Em andamento | 2026-10-02 |  | 25% |  |  |  | Fechamento dos lotes de recrutamento/documentação antes das integrações. | 16 | NO PRAZO
25 | Pessoas | Admissão | ASO, registro e documentação admissional concluídos | Enorsul | RH / Medicina | Crítica | Não iniciado | 2026-10-02 |  | 0% |  |  |  |  | 16 | NO PRAZO
26 | Pessoas | Cadastro individual no cliente | Cada colaborador enviado para análise | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-02 |  | 0% |  |  |  | Envio da documentação dos colaboradores por lotes. | 16 | NO PRAZO
27 | Pessoas | Aprovação individual pelo cliente | Colaboradores aprovados ou contingência definida | Enorsul | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-09 |  | 0% |  |  |  | Prazo de planejamento considerando até 5 dias úteis de análise Aqua. | 23 | NO PRAZO
28 | Pessoas | Integração SSMA | Colaborador integrado e liberado | Enorsul / Cliente | Cliente / SSMA | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
29 | Treinamento | Treinamento operacional | Procedimentos, abordagem, execução e retorno de campo | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  | Gestores: 19–20/10. Equipes: 21–23/10. | 37 | NO PRAZO
30 | Treinamento | Treinamento de sistemas | Sistemas, equipamentos e fluxo de OS validados | Enorsul / Cliente | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  | Treinamento de sistemas previsto dentro da janela de preparação das equipes. | 37 | NO PRAZO
31 | Sistemas | Usuários e acessos | Usuários individuais ativos e perfis corretos | Enorsul | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
32 | Sistemas | Equipamentos móveis | Smartphones/coletoras, apps, chips e sincronização testados | Enorsul | TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
33 | Sistemas | Programação / despacho | Recebimento, distribuição, execução, retorno e pendências definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
34 | Materiais | Lista de materiais e insumos | Responsabilidade Cliente x Enorsul definida | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Em andamento | 2026-09-18 |  | 0% |  |  |  | Definições de materiais/insumos e responsabilidades em alinhamento com a Aqua. | 2 | ATENÇÃO
35 | Materiais | Processo de retirada/reposição | Local, horário, solicitação, reposição e controle definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-09-18 |  | 0% |  |  |  | Fluxo de retirada, devolução, controle e rastreabilidade previsto para definição com a Aqua. | 2 | ATENÇÃO
36 | Materiais | Estoque inicial | Quantidade suficiente para partida confirmada | Enorsul / Cliente | Cliente / Logística | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
37 | Qualidade | Critérios de aceite | Resultados, evidências, fotos, encerramentos e retrabalhos definidos | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  |  | 30 | NO PRAZO
38 | Qualidade | Teste ponta a ponta | OS recebida, executada, encerrada e refletida no sistema | Enorsul / Cliente | Cliente / TI | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
39 | Qualidade | Piloto / teste de campo | Ciclo real acompanhado e corrigido | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
40 | Go-Live | Plano de contingência | Falha sistema, material, veículo e ausência de pessoal | Enorsul | Interno / Cliente | Alta | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
41 | Go-Live | Checklist D-7 | Pendências críticas revisadas 7 dias antes | Enorsul / Cliente | Todos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-19 |  | 0% |  |  |  |  | 33 | NO PRAZO
42 | Go-Live | Checklist D-1 | Equipes, veículos, acessos, materiais e programação confirmados | Enorsul / Cliente | Todos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-25 |  | 0% |  |  |  |  | 39 | NO PRAZO
43 | Go-Live | Liberação formal | Go-Live autorizado e acompanhamento definido | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-26 |  | 0% |  |  |  | Go-Live da Hidrometria previsto para 26/10/2026. | 40 | NO PRAZO
44 | Pós Go-Live | Operação assistida | Rotina diária de produtividade, qualidade e pendências | Enorsul / Cliente | Operação | Alta | Não iniciado | 2026-10-27 |  | 0% |  |  |  |  | 41 | NO PRAZO
45 | Específico Hidrometria | Plano de varreduras | Regiões, ondas, prioridades e sequência das equipes móveis | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Em andamento | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  | Operação definida por varreduras; regiões, ondas e prioridades ainda dependem do direcionamento operacional. | 37 | NO PRAZO
46 | Específico Hidrometria | Rampagem de capacidade | Equipes conforme estoque, demanda e produtividade | Enorsul | Cliente | Crítica | Concluído | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100% |  |  |  | Cenário oficial: 13 mil HD no primeiro mês. Rampa OUT 33 ¦ NOV 41 ¦ DEZ 48 ¦ JAN 56 ¦ FEV 61 equipes. | -5 | OK
47 | Específico Hidrometria | Estoque de hidrômetros | Estoque inicial, reposição e abastecimento normal confirmados | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Em andamento | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | Estoque inicial informado: 13.000 hidrômetros, com tentativa de acréscimo de 7.000 (20.000 total). | 30 | NO PRAZO
48 | Específico Hidrometria | Ferramentas/equipamentos | Kit de troca/instalação/aferição disponível e testado | Enorsul | Suprimentos | Crítica | Não iniciado | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | Ferramentas/equipamentos precisam estar disponíveis antes dos treinamentos e testes. | 30 | NO PRAZO
49 | Específico Hidrometria | Priorização e SLAs | Preventivas, corretivas, danos/violações operacionalizados | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
50 | Específico Hidrometria | Teste físico ponta a ponta | Instalação/substituição, lacre, evidência e baixa testados | Enorsul / Cliente | Cliente | Crítica | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 0% |  |  |  |  | 37 | NO PRAZO
Formulas:
Dias p/ Prazo = IF([Data Prevista]="","",[Data Prevista]-TODAY())

## Aprovação Funcionários
;
Frente | Polo / Região / Varredura | Nome | CPF / Matrícula | Função | Equipe | Admissão | ASO | Docs RH | Docs SSMA | Fardamento | EPI | Cadastro Cliente | Aprovação Cliente | Integração | Treinamento | Acesso Sistema | Liberado Campo
Hidrometria | Recife | AMOS ANTONIO DE SANTANA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | RAYMUNDO JORDÃO DA SILVA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | CAIO ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | JOAQUIM ANDRÉ GOMES DE LIRA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | EVERTON GOMES DA SILVA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | JOZEMBERG ATANAZIO DE LIMA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | RENATO MARTINS DA SILVA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | LUCIANO MELO DE ANDRADE |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | ROBERT FERREIRA DA SILVA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | LEONARDO CADETE DO NASCIMENTO |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | ALEXSANDRO SILVA DE OLIVEIRA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | JEISON VITAL LUIZ DA SILVA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA LIMA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | LUCAS MOREIRA |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | HUGO LUIZ DOS SANTOS |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | WALLASS WALTER DA SILVA DINIZ |  | Operador Comercial A |  | Pendente |  | Em análise | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | WERECKSON JOSE NUNES DA SILVA | 063.182.254-20 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | WALDIR NUNES DA SILVA | 047.853.184-22 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | GILDO LUIS DA SILVA | 670.496.564-53 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | JORGIVAL MIGNAC MENEZES | 013.540.184-43 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Hidrometria | Recife | PAULO HENRIQUE ALVES DE MENDONCA | 857.499.824-91 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | CRISTIANO JOSE DE LUCENA | 834.846.204-04 | Operador Comercial B |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | EDNA TORRES SANTOS | 707.048.304-00 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | EDSON JOSE DA SILVA | 013.902.654-12 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | EDUARDO GOMES | 864.962.204-68 | Operador Comercial B |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | HERBERT DO SACRAMENTO | 058.133.024-25 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | JOSE ANDERSON DA SILVA | 041.933.724-56 | Operador Comercial A I |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | MAYCK DANTAS DOS SANTOS | 117.521.724-77 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Recife | ROBSON JOSE DA SILVA | 105.482.664-17 | Operador Comercial B |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | CESAR HENRIQUE SANTANA DA SILVA | 090.458.684-74 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | FABIANO DE LIMA SANTANA | 935.373.104-63 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | GLEBSON RATIS S DE ARAUJO | 052.758.244-16 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | IDOMACIO SEVERINO DE FRANCA | 771.891.404-68 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | LAERCIO GALINDO DE ARAUJO | 002.303.694-05 | Operador Comercial B |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 087.404.814-17 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 058.980.514-22 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Paulista | RICARDO SOUZA DA SILVA | 464.221.614-68 | Operador Comercial B |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | ERONILDE CORREIA DE AMORIM | 029.548.244-33 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | MARCIO MIGUEL DA SILVA | 087.456.014-45 | Operador Comercial B |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | RINALDO CIPRIANO DA SILVA | 027.403.074-89 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | ROBERVALDO ANTONIO DA SILVA | 093.393.414-90 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | ROGERIO LUIZ DA SILVA | 061.342.324-08 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | SOCRATES MARQUES FERREIRA PEREIRA | 041.529.374-08 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Jaboatão | TIAGO JOSE DO NASCIMENTO | 043.154.784-07 | Operador Comercial A |  | Aprovado |  | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Serra Talhada | MARCELO CONCEIÇÃO SANTO |  | Operador Comercial A | [12 empty] | NÃO
Cobrança | Petrolandia | LENILDO SOUZA SILVA |  | Operador Comercial A | [12 empty] | NÃO
Cobrança | Afogados da Ingazeira | ALEX TIMOTEO DA SILVA |  | Operador Comercial A | [12 empty] | NÃO
Cobrança | Escada | DANILLO EVERTON DE OLIVEIRA |  | Operador Comercial A | [12 empty] | NÃO
Cobrança | Escada | JHONATA MICHEL DA SILVA FERREIRA |  | Operador Comercial A |  | Pendente | N/A | Em análise | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Vitória de Santo Antão | HELOIZA REGINA PEREIRA DA SILVA |  | Encarregado |  | Pendente | N/A | Em análise | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Escada | ROGERIO DE ANDRADE MESQUITA |  | Operador Comercial A |  | Pendente | N/A | Em análise | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Caruaru | ERIKA JULIANA PAULINO DO NASCIMENTO |  | Encarregado | [12 empty] | NÃO
Cobrança | Acorverde | JOSE IVO LOPES VENTURA |  | Operador Comercial B |  | Aprovado | Aprovado | Aprovado | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Acorverde | JOSE WILLIAM DE SOUZA |  | Operador Comercial B |  | Pendente | N/A | Em análise | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Acorverde | THIAGO TALES DE MELO LEITE |  | Operador Comercial B |  | Pendente | N/A | Em análise | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Acorverde | RICHARLISON HIGOR FERREIRA DOS SANTOS |  | Operador Comercial B |  | Pendente | N/A | Em análise | [8 empty] | NÃO
Cobrança | Acorverde | ANTONIO JUSTINO BARBOSA FILHO |  | Encarregado |  | Aprovado | Aprovado | Aprovado | [8 empty] | NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

## Escritórios e Bases
CONTROLE – ESCRITÓRIOS, BASES E APOIOS
Frente | Base / Escritório | Tipo | Endereço | Responsável | Imóvel | Energia | Internet | Mobiliário | TI | Estoque | Sinalização | SSMA Base | Data Prevista | Data Pronta | Status Geral | Pendência
Hidrometria | Recife |  | Rua Prefeito Jorge Martins, nº 260 – Ilha do Retiro, Recife/PE | Anna Michelle de Oliveira pimentel
Cobrança | Recife |  | Rua Prefeito Jorge Martins, nº 260 – Ilha do Retiro, Recife/PE | Antonio Carlos
Leitura | Caruaru |  | R. Afonso Celso N 102 - São Francisco, Caruaru/PE | JC
Leitura | Serra Talhada |  | Av. Afonso Magalhães N 32 - Nossa Sra. da Penha, Serra Talhada/PE | JC
Leitura | Gravata |  | R. Comendador Miguel Gastão Oliveira, 90 - Norte, Gravatá/PE | JC
Leitura | Arcoverde |  | Rua Afonso Celso 129 CASA 102- Térreo - São Francisco, Caruaru/PE | JC

## Painel
PAINEL DE MOBILIZAÇÃO – LEITURA ¦ COBRANÇA ¦ HIDROMETRIA
Frente | Total Itens | Concluídos | % Conclusão | Como usar
Leitura | 33 | 14 | 42.42% | Atualize os checklists por frente; cadastre cada colaborador individualmente; cadastre cada escritório/base; use datas, Status e Prioridade para controlar atrasos e bloqueios. O Painel consolida o avanço geral da mobilização até o Go-Live.
Cobrança | 49 | 17 | 34.69%
Hidrometria | 50 | 17 | 34%
Indicador Pessoas | Quantidade
Colaboradores cadastrados | 57
Liberados para campo | 0
Pendentes aprovação cliente | 0
Bases cadastradas | 6
Frente | Situação | Próximos passos reais | Dependência principal
Leitura | Estrutura existente; matriz de responsáveis definida; relação de funcionários enviada à Aqua; aplicação da marca aprovada; bobinas cotadas. | Documentação individual → aprovação Aqua → integração → fardamento → compra/teste das bobinas → treinamentos → início em 26/10. | Documentação/liberação das equipes e aprovações internas da compra das bobinas.
Cobrança | Matriz definida; Base Recife concluída; frota e quadro operacional dimensionados; requisitos SSMA recebidos; compras iniciais enviadas; aplicação da marca aprovada. | Mobilizar frota → EPI/sinalização → ferramental → recrutamento/admissão/documentação → integração/treinamento. | Layout/identificação dos veículos continua pendente da Aqua.
Hidrometria | Matriz definida; Base Recife concluída; frota e quadro operacional dimensionados; requisitos SSMA recebidos; aplicação da marca aprovada. | Mobilizar frota → EPI/sinalização → ferramentas/equipamentos → materiais/hidrômetros → recrutamento/admissão/documentação → integração/treinamento. | Layout/identificação dos veículos, materiais/hidrômetros e documentação corporativa ainda em andamento.